## 简单说明
横向业务 |  |  | 纵向技术
|  |  | 并发 高可用优化方案。分布式支持 (业务模块化 利于后面微服务的重构) 缓存 | 性能体验优化 | SEO
内容的发布
内容的管理
内容
评论模块
我们所做的系统
文件服务
| 电商 | 商品
购物车
支付
客服

## 10月计划
10月征程
10月目标完成项目大的框架及功能,如下是具体计划
计划 时间 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31
首页类容展示(PPT第4页） | 10.9: 后端; 10.17: 这块功能有点多,我们大家努力下
前端
UI
购物车 | bar: 10.14
前端
UI
评论模块 | bar: 10.19
前端
UI
我的(个人模块、含订单 地址 登录授权等信息管理） | bar: 10.24
前端
UI
完成以上模块 ,把大的框架功能完成。代码拓展性，方便后期调整。---后期再完善支付、文件功能基本完成第一代版本，各位伙伴加油！ 备注:我们目前都按张总给的PPT模型设计。后端按计划交付前端接口需求，UI满足前端页面元素需求，我们几个加把油，应该不是问题！